## 总目标与指标
仪表外贸新客户开拓 90 天作战方案 | 目标：用可验证的每日动作，扭转“新客户开拓无进展”的评价
模块 | 具体内容
90天总目标 | 建立 600 家以上仪表目标客户池；完成 900 次有效触达；获得 60 个有效回复；形成 20 个深度沟通；争取 8 个 RFQ/样品机会；沉淀 1 套仪表开发 SOP。
第1阶段 1-7天 | 补齐产品/行业/客户画像知识，搭建开发工具包：产品参数卡、证书清单、英文话术、客户评分表、CRM字段规则。
第2阶段 8-30天 | 集中外呼/邮件/LinkedIn开发，每天新增 30-50 家目标客户，至少 20 个首触达，10 个跟进，形成第一批回复。
第3阶段 31-60天 | 围绕有回复客户做技术确认和报价转化；每周沉淀高质量客户画像，淘汰低价值名单，建立渠道商/集成商重点池。
第4阶段 61-90天 | 复制有效渠道和话术，推动 RFQ、样品、视频会议、代理意向；形成周报给领导展示过程指标和机会进展。
每天最低动作 | 新增目标客户 30 家；首触达 20 家；二次跟进 10 家；深挖 3 家；更新 CRM 30 条；复盘 15 分钟。
每周必须交付 | 客户池新增 150-250 家；有效回复不少于 8 个；重点客户复盘 10 家；输出 1 页周报：动作量、回复率、机会、下周计划。
领导沟通方式 | 不要只说“在开发”。每周五提交：新增客户数、触达数、回复数、有效机会、失败原因、下周改进。让领导看到过程和趋势。

## 前置知识清单
你必须补齐的前置知识 | 每项都要能说清楚、写进邮件、回答客户追问
知识项 | 必须掌握内容 | 达到标准 | 落地动作 | 完成时间
仪表分类 | 压力表/压力变送器、温度计/热电偶/热电阻、流量计、液位计、分析仪表、记录仪/数据采集 | 能按应用场景推荐品类，不只背产品名 | 做一张A4分类图，写明每类典型应用和客户问题 | 第1天
关键参数 | 量程、精度、介质、温度、压力、连接方式、输出信号、供电、电气接口、防护等级、材质 | 客户发工况时能追问缺失参数 | 整理“询价必问10项参数表” | 第1天
认证与合规 | CE、RoHS、EMC、ATEX/IECEx、防爆、SIL、校准证书、ISO体系、材质报告 | 知道哪些行业/地区最看重哪些证书 | 整理公司现有证书清单及可提供文件 | 第2天
应用行业 | 水处理、石油天然气、化工、食品制药、暖通HVAC、电力、船舶、环保设备、OEM机械 | 能从客户网站判断其可能用哪类仪表 | 选3个主攻行业，写每个行业的痛点和仪表需求 | 第2天
客户角色 | 进口商、经销商、系统集成商、OEM设备厂、EPC工程商、维修服务商、终端工厂采购/工程师 | 知道不同角色关心点：价格、交期、证书、兼容性、售后 | 做客户角色-痛点-话术表 | 第3天
竞品与替代 | WIKA、Endress+Hauser、Yokogawa、Emerson、KROHNE、Ashcroft、Dwyer 等常见品牌定位 | 知道我们不能硬拼品牌时，要用交期、定制、小批量、服务切入 | 整理5个竞品对比切入角度 | 第3天
外贸基础 | Incoterms、付款方式、样品费、运费、包装、HS Code、交期、MOQ、质保、售后 | 报价时不漏商务条件 | 做报价邮件检查清单 | 第4天
英文表达 | 询盘、工况确认、参数澄清、证书发送、报价跟进、样品推进、无回复唤醒 | 能写简洁、具体、有下一步动作的邮件 | 背熟并改写本表的话术模板 | 第4-5天
客户搜索能力 | Google语法、LinkedIn、海关数据、展会名录、行业协会、竞争品牌经销商页 | 每天稳定找到30-50家高相关客户 | 建立关键词库和渠道列表 | 第5天
CRM纪律 | 每条客户必须有来源、国家、角色、产品匹配、触达状态、下一步时间 | 过程可追踪，领导能看到推进 | 按本表字段录入，不允许只写公司名 | 每天

## 客户画像与渠道
仪表新客户 ICP 与开发渠道 | 优先做能高频采购或能带项目的客户，不平均用力
客户类型 | 定义 | 优先区域 | 筛选信号 | 核心痛点 | 优先级 | 主要渠道
工业自动化经销商 | 销售PLC、传感器、阀门、电气控制、工业仪表的经销商 | 中东/东南亚/南美/东欧 | 有品牌代理页、有询价入口、有多个仪表相关品类 | 价格、交期、可替代品牌、小批量 | 高 | Google: instrumentation distributor + country；LinkedIn；品牌官网经销商列表
系统集成商 | 做PLC/SCADA/DCS/自动化项目的工程公司 | 水处理、食品、化工、能源市场 | 网站有项目案例，出现 flow/pressure/temperature/level keywords | 技术兼容、项目交付、文件完整 | 高 | Google: SCADA integrator + industry + country；LinkedIn工程经理
OEM设备厂 | 泵、压缩机、锅炉、水处理设备、灌装线、环保设备制造商 | 欧美/东南亚/印度/土耳其 | 设备上需要压力/温度/流量/液位测量 | 稳定供应、定制接口、批量价格 | 高 | Google: water treatment equipment manufacturer；pump skid manufacturer
EPC/工程承包商 | 做工厂建设、油气、水务、电力项目的工程商 | 中东/非洲/东南亚 | 项目型采购，网站有工程案例 | 证书、交付周期、技术澄清 | 中高 | 行业协会、展会名单、LinkedIn采购/项目经理
MRO/维修服务商 | 给工厂做维护、备件供应、校准服务 | 欧美/澳洲/中东 | 网站出现 maintenance/calibration/spare parts | 快速发货、替代型号、低MOQ | 中 | Google: instrumentation maintenance supplier + country
终端工厂采购/工程师 | 化工、水处理、食品、制药、能源终端企业 | 重点行业地区 | 有扩建或维护需求，但采购周期长 | 可靠性、认证、历史案例 | 中 | LinkedIn工程师、采购经理；行业新闻项目线索

## 90天每日执行表
90 天逐日执行表 | 每天照做，完成后在“完成情况”打勾并写结果
天数 | 日期 | 星期 | 阶段 | 当日目标 | 动作1 | 动作2 | 动作3 | 动作4 | 动作5 | 动作6 | 当日产出 | KPI | 复盘问题 | CRM记录要求 | 完成情况
1 | 2026-07-01 | 周三 | 基础搭建 | 补齐仪表知识与开发资料，建立第一批客户池 | 学习并整理1个仪表品类参数卡 | 梳理公司可提供证书/交期/MOQ/样品政策 | 建立客户搜索关键词10组 | 新增目标客户30家到客户池 | 写出当日英文触达模板1版 | 复盘：今天哪些客户最像真实买家 | 知识卡/关键词/客户池/模板 | 新增客户30；完成知识卡1；CRM录入30 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
2 | 2026-07-02 | 周四 | 基础搭建 | 补齐仪表知识与开发资料，建立第一批客户池 | 学习并整理1个仪表品类参数卡 | 梳理公司可提供证书/交期/MOQ/样品政策 | 建立客户搜索关键词10组 | 新增目标客户30家到客户池 | 写出当日英文触达模板1版 | 复盘：今天哪些客户最像真实买家 | 知识卡/关键词/客户池/模板 | 新增客户30；完成知识卡1；CRM录入30 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
3 | 2026-07-03 | 周五 | 基础搭建 | 补齐仪表知识与开发资料，建立第一批客户池 | 学习并整理1个仪表品类参数卡 | 梳理公司可提供证书/交期/MOQ/样品政策 | 建立客户搜索关键词10组 | 新增目标客户30家到客户池 | 写出当日英文触达模板1版 | 复盘：今天哪些客户最像真实买家 | 知识卡/关键词/客户池/模板 | 新增客户30；完成知识卡1；CRM录入30 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
4 | 2026-07-04 | 周六 | 基础搭建 | 补齐仪表知识与开发资料，建立第一批客户池 | 学习并整理1个仪表品类参数卡 | 梳理公司可提供证书/交期/MOQ/样品政策 | 建立客户搜索关键词10组 | 新增目标客户30家到客户池 | 写出当日英文触达模板1版 | 复盘：今天哪些客户最像真实买家 | 知识卡/关键词/客户池/模板 | 新增客户30；完成知识卡1；CRM录入30 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
5 | 2026-07-05 | 周日 | 基础搭建 | 补齐仪表知识与开发资料，建立第一批客户池 | 学习并整理1个仪表品类参数卡 | 梳理公司可提供证书/交期/MOQ/样品政策 | 建立客户搜索关键词10组 | 新增目标客户30家到客户池 | 写出当日英文触达模板1版 | 复盘：今天哪些客户最像真实买家 | 知识卡/关键词/客户池/模板 | 新增客户30；完成知识卡1；CRM录入30 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
6 | 2026-07-06 | 周一 | 基础搭建 | 补齐仪表知识与开发资料，建立第一批客户池 | 学习并整理1个仪表品类参数卡 | 梳理公司可提供证书/交期/MOQ/样品政策 | 建立客户搜索关键词10组 | 新增目标客户30家到客户池 | 写出当日英文触达模板1版 | 复盘：今天哪些客户最像真实买家 | 知识卡/关键词/客户池/模板 | 新增客户30；完成知识卡1；CRM录入30 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
7 | 2026-07-07 | 周二 | 基础搭建 | 补齐仪表知识与开发资料，建立第一批客户池 | 学习并整理1个仪表品类参数卡 | 梳理公司可提供证书/交期/MOQ/样品政策 | 建立客户搜索关键词10组 | 新增目标客户30家到客户池 | 写出当日英文触达模板1版 | 复盘：今天哪些客户最像真实买家 | 知识卡/关键词/客户池/模板 | 新增客户30；完成知识卡1；CRM录入30 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
8 | 2026-07-08 | 周三 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
9 | 2026-07-09 | 周四 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
10 | 2026-07-10 | 周五 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
11 | 2026-07-11 | 周六 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
12 | 2026-07-12 | 周日 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
13 | 2026-07-13 | 周一 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
14 | 2026-07-14 | 周二 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
15 | 2026-07-15 | 周三 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
16 | 2026-07-16 | 周四 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
17 | 2026-07-17 | 周五 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
18 | 2026-07-18 | 周六 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
19 | 2026-07-19 | 周日 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
20 | 2026-07-20 | 周一 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
21 | 2026-07-21 | 周二 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
22 | 2026-07-22 | 周三 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
23 | 2026-07-23 | 周四 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
24 | 2026-07-24 | 周五 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
25 | 2026-07-25 | 周六 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
26 | 2026-07-26 | 周日 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
27 | 2026-07-27 | 周一 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
28 | 2026-07-28 | 周二 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
29 | 2026-07-29 | 周三 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
30 | 2026-07-30 | 周四 | 开发冲刺 | 大量触达并建立第一批有效回复 | 新增目标客户40家，按ICP打分 | 首封邮件/表单/LinkedIn触达25家 | 对昨日未回客户做二次跟进10家 | 深挖3家高分客户：联系人、产品匹配、可能痛点 | 把所有动作写入CRM并设下一步时间 | 晚上复盘回复率和最有效话术 | 触达记录/回复/重点客户清单 | 新增40；首触达25；跟进10；深挖3 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
31 | 2026-07-31 | 周五 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
32 | 2026-08-01 | 周六 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
33 | 2026-08-02 | 周日 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
34 | 2026-08-03 | 周一 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
35 | 2026-08-04 | 周二 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
36 | 2026-08-05 | 周三 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
37 | 2026-08-06 | 周四 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
38 | 2026-08-07 | 周五 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
39 | 2026-08-08 | 周六 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
40 | 2026-08-09 | 周日 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
41 | 2026-08-10 | 周一 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
42 | 2026-08-11 | 周二 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
43 | 2026-08-12 | 周三 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
44 | 2026-08-13 | 周四 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
45 | 2026-08-14 | 周五 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
46 | 2026-08-15 | 周六 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
47 | 2026-08-16 | 周日 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
48 | 2026-08-17 | 周一 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
49 | 2026-08-18 | 周二 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
50 | 2026-08-19 | 周三 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
51 | 2026-08-20 | 周四 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
52 | 2026-08-21 | 周五 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
53 | 2026-08-22 | 周六 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
54 | 2026-08-23 | 周日 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
55 | 2026-08-24 | 周一 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
56 | 2026-08-25 | 周二 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
57 | 2026-08-26 | 周三 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
58 | 2026-08-27 | 周四 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
59 | 2026-08-28 | 周五 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
60 | 2026-08-29 | 周六 | 机会转化 | 把回复客户推进到参数确认、报价、样品或会议 | 新增客户30家，保持开发不断档 | 跟进所有已回复客户，明确下一步 | 对高意向客户发送参数确认表 | 推动RFQ/样品/视频会议至少1个动作 | 更新客户分级：A/B/C/淘汰 | 沉淀一个失败原因和一个改进话术 | RFQ/参数表/报价机会/客户分级 | 新增30；有效跟进15；A类客户新增2；机会动作1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
61 | 2026-08-30 | 周日 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
62 | 2026-08-31 | 周一 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
63 | 2026-09-01 | 周二 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
64 | 2026-09-02 | 周三 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
65 | 2026-09-03 | 周四 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
66 | 2026-09-04 | 周五 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
67 | 2026-09-05 | 周六 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
68 | 2026-09-06 | 周日 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
69 | 2026-09-07 | 周一 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
70 | 2026-09-08 | 周二 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
71 | 2026-09-09 | 周三 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
72 | 2026-09-10 | 周四 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
73 | 2026-09-11 | 周五 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
74 | 2026-09-12 | 周六 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
75 | 2026-09-13 | 周日 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
76 | 2026-09-14 | 周一 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
77 | 2026-09-15 | 周二 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
78 | 2026-09-16 | 周三 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
79 | 2026-09-17 | 周四 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
80 | 2026-09-18 | 周五 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
81 | 2026-09-19 | 周六 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
82 | 2026-09-20 | 周日 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
83 | 2026-09-21 | 周一 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
84 | 2026-09-22 | 周二 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
85 | 2026-09-23 | 周三 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
86 | 2026-09-24 | 周四 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
87 | 2026-09-25 | 周五 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
88 | 2026-09-26 | 周六 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
89 | 2026-09-27 | 周日 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间
90 | 2026-09-28 | 周一 | 复制放大 | 复制有效渠道，形成可汇报的新客户开发漏斗 | 按最高回复率渠道新增客户35家 | 跟进A类客户并推动报价/样品/代理讨论 | 整理1个行业案例或竞品替代切入点 | 清理低质量客户并优化ICP规则 | 准备周报数据：客户数、触达数、回复数、机会数 | 向领导同步本周进展和下周突破点 | 可复制渠道/SOP/周报/机会清单 | 新增35；A类跟进10；机会推进2；周报1 | 今天找到的客户是否真的会买仪表？未回复原因是什么？明天调整哪个渠道/话术？ | 录入客户来源、角色、产品匹配、触达内容、下一步时间

## 客户池模板
目标客户池模板 | 每天新增客户必须按这个字段完整录入
序号 | 公司名 | 国家 | 网站 | 客户类型 | 联系人 | 职位 | 邮箱 | LinkedIn/WhatsApp | 来源渠道 | 仪表需求线索 | 匹配产品 | ICP评分(1-5) | 痛点判断 | 首触达日期 | 最近跟进 | 下一步动作 | 状态 | 备注
目标客户池模板 序号: 1; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 2; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 3; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 4; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 5; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 6; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 7; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 8; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 9; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 10; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 11; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 12; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 13; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 14; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 15; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 16; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 17; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 18; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 19; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 20; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 21; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 22; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 23; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 24; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 25; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 26; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 27; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 28; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 29; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 30; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 31; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 32; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 33; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 34; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 35; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 36; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 37; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 38; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 39; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 40; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 41; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 42; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 43; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 44; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 45; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 46; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 47; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 48; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 49; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 50; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 51; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 52; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 53; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 54; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 55; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 56; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 57; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 58; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 59; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 60; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 61; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 62; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 63; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 64; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 65; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 66; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 67; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 68; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 69; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 70; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 71; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 72; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 73; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 74; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 75; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 76; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 77; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 78; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 79; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 80; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 81; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 82; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 83; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 84; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 85; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 86; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 87; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 88; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 89; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 90; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 91; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 92; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 93; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 94; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 95; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 96; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 97; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 98; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 99; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达
目标客户池模板 序号: 100; 每天新增客户必须按这个字段完整录入 客户类型: 经销商/集成商/OEM/EPC/MRO |  | Google/LinkedIn/展会/协会/竞品渠道 |  | 压力/温度/流量/液位/分析仪表 |  | 价格/交期/认证/替代品牌/项目需求 |  |  |  | 未触达

## 开发SOP
仪表新客户开发 SOP | 从找客户到报价机会，每一步都有退出标准
步骤 | 具体动作 | 进入下一步标准 | 淘汰/降级标准 | CRM动作
1 找客户 | 用ICP渠道搜索，优先经销商/集成商/OEM | 公司网站有仪表/自动化/设备关键词；能找到联系人或询盘入口 | 只看到贸易杂货、无工业品相关、邮箱无效 | 录入客户池并评分
2 判断匹配 | 看产品目录、项目案例、品牌代理、服务行业 | 能判断至少1个可能匹配产品和1个痛点 | 无法判断应用场景 | 写入“仪表需求线索”和“匹配产品”
3 首触达 | 发送简短英文邮件/表单/LinkedIn，突出1个价值点 | 发出后设置2-3天后跟进 | 群发无变量、只发目录 | CRM记录触达内容
4 二次跟进 | 补充具体应用或证书/替代品牌切入点 | 客户打开/回复/提出参数或要求目录 | 连续3次无反馈且低评分 | 更新状态为已跟进/淘汰
5 技术确认 | 索要介质、量程、精度、接口、信号、供电、防护/防爆、数量 | 获得完整工况或图纸 | 客户只问最低价且无明确需求 | 生成参数确认表
6 报价推进 | 报价含型号、关键参数、交期、MOQ、付款、运费选项、证书 | 客户确认价格/样品/交期下一步 | 报价后无跟进 | 设置报价后3天提醒
7 样品/会议 | 推动样品、视频会议、技术澄清或代理讨论 | 客户愿意投入时间/费用/项目资料 | 只索取目录无后续 | 建立机会并周报汇报

## 英文话术模板
英文邮件/WhatsApp/LinkedIn 模板 | 不要照搬，必须替换变量和客户场景
场景 | 标题 | 正文模板 | 使用要点
首封邮件-经销商 | Subject: Instrumentation supplier for {country} market | Hi {Name}, I noticed {Company} supplies industrial automation/instrumentation products in {Country}. We manufacture pressure/temperature/flow/level instruments with options for {certificate_or_feature}. If you are looking for alternative models with stable lead time and flexible MOQ, I can send a short cross-reference list for your current product range. Which instrument category is currently most requested by your customers? Best regards, {YourName} | 目标：拿到品类兴趣，不要一上来长篇介绍
首封邮件-OEM | Subject: Instruments for {equipment_type} applications | Hi {Name}, I saw your {equipment_type} systems are used in {industry}. For such equipment, pressure/temperature/flow/level monitoring is usually critical for safety and maintenance. We can support customized ranges, process connections and output signals for OEM installation. May I ask which instruments you currently use on your equipment, and whether you need a second-source supplier? | 目标：切入二供和定制
二次跟进 | Subject: Re: instrumentation options for {Company} | Hi {Name}, Just following up. For customers in {industry}, the most common requirements we support are: 1) {requirement_1} 2) {requirement_2} 3) {requirement_3} If useful, I can prepare a 1-page selection table with models, ranges, accuracy and certificates. Would {product_category} be relevant for your current demand? | 目标：给具体选项，降低客户回复成本
参数确认 | Subject: Technical details for quotation | Hi {Name}, To recommend the correct model, could you help confirm these details? - Medium: - Measuring range: - Accuracy requirement: - Process connection: - Output signal / power supply: - Material: - IP/explosion-proof/certificate requirement: - Quantity / annual demand: Once confirmed, I will prepare the model and quotation quickly. | 目标：把模糊兴趣变成可报价信息
报价后跟进 | Subject: Follow-up on quotation {quote_no} | Hi {Name}, May I check whether the quotation meets your technical and commercial expectations? If price, lead time, certificate or model selection needs adjustment, I can revise it today. Would you like us to prepare sample cost and delivery options as the next step? | 目标：推动异议或样品下一步
无回复唤醒 | Subject: Should I close this request? | Hi {Name}, I do not want to bother you. Should I close this request for now, or is {product_category} still under review? If timing is not right, I can follow up next month with updated models and prices. | 目标：礼貌逼出状态

## KPI与周报
KPI 跟踪与周报模板 | 让领导看到过程、趋势和机会
周次 | 新增客户数 | 首触达数 | 跟进数 | 有效回复数 | 有效回复率 | A类客户数 | RFQ/样品机会 | 预计金额 | 周报备注
1 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 本周最大问题/改进动作/下周重点
2 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 本周最大问题/改进动作/下周重点
3 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 本周最大问题/改进动作/下周重点
4 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 本周最大问题/改进动作/下周重点
5 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 本周最大问题/改进动作/下周重点
6 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 本周最大问题/改进动作/下周重点
7 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 本周最大问题/改进动作/下周重点
8 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 本周最大问题/改进动作/下周重点
9 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 本周最大问题/改进动作/下周重点
10 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 本周最大问题/改进动作/下周重点
11 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 本周最大问题/改进动作/下周重点
12 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 本周最大问题/改进动作/下周重点
13 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 本周最大问题/改进动作/下周重点

## 每日复盘
每日15分钟复盘表 | 每天不复盘，就不知道为什么没进展
日期 | 新增客户 | 首触达 | 跟进 | 回复 | 最有效渠道 | 客户最大异议 | 明日调整 | 备注
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30